## Ученики за партами
Задача о паросочетаниях - ученики за партами
|  | Jane | Bella | Margo | Julie | Summer | Amber | Vande | Natasha
| Mike | 97 | 76 | 46 | 17 | 11 | 56 | 99 | 12
| Bill | 12 | 31 | 62 | 36 | 83 | 53 | 94 | 84
| James | 88 | 9 | 73 | 0 | 83 | 11 | 76 | 12
| Jach | 81 | 88 | 23 | 95 | 28 | 51 | 78 | 10
| Tom | 67 | 90 | 5 | 76 | 0 | 20 | 92 | 77
| Obadian | 54 | 56 | 56 | 73 | 98 | 16 | 23 | 22
| Ryan | 95 | 28 | 25 | 23 | 13 | 65 | 0 | 35
| Charlie | 70 | 65 | 89 | 26 | 36 | 55 | 80 | 22
Переменные - пары за партами
|  | Jane | Bella | Margo | Julie | Summer | Amber | Vande | Natasha | Сумма
| Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Tom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Obadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| Charlie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Сумма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
МАХ | Целевая функция |  | 708
Огранничение
| 1 | <= | 1 |  | 1 | <= | 1
| 1 | <= | 1 |  | 1 | <= | 1
| 1 | <= | 1 |  | 1 | <= | 1
| 1 | <= | 1 |  | 1 | <= | 1
| 1 | <= | 1 |  | 1 | <= | 1
| 1 | <= | 1 |  | 1 | <= | 1
| 1 | <= | 1 |  | 1 | <= | 1
| 1 | <= | 1 |  | 1 | <= | 1

## Лист2
| Выравнивание ресурсов проектов |  |  |  | Переменные
# | Работы |  | Люди | Время | Н.Люди | Н.Время
s-1 | Подбор персонала |  | 2 | 3 | 3.6029 | 1.3461
1-2 | Закупить алкоголь |  | 4 | 0.5 | 0.72326 | 1.1343
s-3 | Проработать смену проекта |  | 2 | 1 | 0.2 | 2.4596
3-4 | Подготовить правила |  | 2 | 2.5 | 3.998 | 0.92062
s-5 | Собрать команду |  | 1 | 2 | 0.47521 | 3.3802
2-6 | Закупить амуницию |  | 4 | 1 | 4.4222 | 0.89983
6-7 | Подготовка леса |  | 10 | 3 | 20 | 1.1036
6-8 | Подготовить лагерь |  | 4 | 0.5 | 0.2 | 1.2929
7-9 | Встретить поселить |  | 4 | 0.5 | 7.8869 | 0.18922
9-10 | Провести игру |  | 12 | 2 | 19.2842 | 1.09
9-11 | Обед |  | 3 | 0.5 | 0.2 | 1.2715
10-12 | Награждение |  | 2 | 0.1 | 0.80747 | 0.18153
12-13 | Уборка леса |  | 12 | 0.5 | 0.2 | 1.3367
|  |  | 62 |  | 62
Целевая функция
Дней на выполнение = |  |  | 7.2812
Ограничения
| 3.3802 | = | 3.3802 | = | 3.3802
| 1.2929 | = | 1.2929
| 1.2715 | = | 1.2715
| 62 | = | 62